ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Калитинского сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 декабря 2012 года № 156

О подготовке и проведении XI межрегионального

фестиваля военно-патриотической песни «Мы будем жить!», посвящённого Дню памяти  воинов-интернационалистов в России

В связи с подготовкой и проведением 9 февраля 2013 года в Доме культуры пос. Калитино Волосовского района Ленинградской области XI межрегионального фестиваля военно - патриотической песни  «Мы будем жить!», посвящённого Дню памяти воинов-интернационалистов в России,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Образовать организационный комитет по подготовке и проведению XI межрегионального фестиваля военно-патриотической песни  «Мы будем жить!», посвящённого Дню памяти воинов-интернационалистов в России, и утвердить его состав согласно приложению № 1.

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению фестиваля согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Калитинского сельского поселения                                               В.И.Бердышев

_____________________________________________________________________________Разослано: в дело, МКУ «ДК «Калитино», администрация МО Волосовский муниципальный район, Совет ветеранов Волосовского района,  Калитинская СОШ,

Исполнитель

Савицкас М.С.

71-233

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению главы администрации

МО Калитинское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 156

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XI межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Мы будем жить!», посвящённого Дню памяти  воинов-интернационалистов в России

| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: Бердышев В.И. | глава администрации МО Калитинское сельское поселение |
| --- | --- |
| ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: Левченко Марина Николаевна (по согласованию) Попова Ольга Николаевна (по согласованию) Фалева Татьяна Валентиновна (по согласованию) Савицкас Марина Михайловна Серебрякова Ольга Васильевна Савицкас Марина Сергеевна Макарова Евгения Сергеевна Корчагина Милитина Константиновна (по согласованию) Белова Лариса Константиновна Свиридович Степан Петрович (по согласованию) Гриценко Александр Дмитриевич (по согласованию) | - заместитель главы администрации МО Волосовский муниципальный район - главный специалист сектора по культуре и молодежной политике администрации МО Волосовский муниципальный район; - председатель комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район -главный бухгалтер администрации Калитинского СП; - директор МКУ «ДК Калитино» - ведущий специалист по общим и организационным вопросам администрации Калитинского СП; - художественный руководитель МКУ «ДК Калитино» - председатель Совета ветеранов Волосовского района; - методист историко-культурного центра МКУ «ДК Калитино» - председатель Российского Союза Волосовского отделения Ленинградской области организации РСВА -заместитель председателя Совета ветеранов Волосовского муниципального района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению главы администрации

МО Калитинское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области от 29.12.2012 г. № 156

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

XI межрегионального фестиваля военно-патриотической песни «Мы будем жить!», посвящённого Дню памяти  воинов-интернационалистов в России

09 февраля 2013года                                                                                           ДК Калитино

| № П/П | Наименование | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оргкомитета фестиваля | декабрь | Бердышев В.И. |
| 2. | Заседание оргкомитета Фестиваля в ДК Калитино | 16 января 2013 в 11.00 | Бердышев В.И. |
| 3. | Разработка положения фестиваля | 25 декабря | Серебрякова О.В. |
| 4. | Составление сметы расходов | ноябрь | Серебрякова О.В. Савицкас М.М. |
| 5. | Согласование эскизов значка, афиши фестиваля | до 26 декабря | Серебрякова О.В. |
| 6. | Заказ и изготовление значков фестиваля | до 29 декабря | Макарова Е.С. |
| 7. | Контроль за исполнением сроков заказов по смете (афиши, буклеты, сувениры и т.д.) | с 10 января 2013 г.до 1 февраля 2012 год | Серебрякова О.В. |
| 8. | Печать грамот участникам и благодарственных писем спонсорам (согласно утвержденным спискам) | 1 февраля 2013 год | Макарова Е.С. |
| 9. | Реклама в СМИ | до 02 февраля 2013 год | Савицкас М.С. |
| 10. | Приглашение родственников погибших воинов-интернационалистов Волосовского района; | Январь 2013 год | Попова О.Н. |
| 11. | Приглашение участников военных действий | Январь 2013 год | Корчагина М.К. Свиридович С.П. Гриценко А.Д. |
| 12. | Организация автопробега | Январь 2013 год | Попова О.Н. |
| 13. | Взаимосвязь с общественными организациями, спонсорами | Январь – Февраль 2013 год | Бердышев В.И. |
| 14. | Распространение положения фестиваля (по спискам). | Январь 2013г. | Макарова Е.С. |
| 15. | Размещение информации о Фестивале на сайте администрации Калитинского СП | до 17 января 2013 год | Савицкас М.С. |
| 16. | Прием заявок на фестиваль. | Январь - Февраль 2013 год | Макарова Е.С. |
| 17. | Сценарно-режиссерская работа | До 05.02. 2013 год | Серебрякова О.В. Макарова Е.С. |
| 18. | Оформление сцены и зрительного зала. | Февраль 2013 год | Серебрякова О.В. |
| 19. | Освещение сцены и техническое оснащение сцены | Январь 2013 год | Серебрякова О.В. |
| 20. | Озвучивание фестиваля | 9 февраля 2013 год | Серебрякова О.В. Тимофеев А. |
| 21. | Проведение генеральной репетиции | 7 февраля 2013 год | Серебрякова О.В. |
| 22. | Приглашение учащихся школ Волосовского района на автопробег и фестиваль | Февраль 2013 года | Фалева Т.В. |
| 23. | Выступление знаменной группы | 9 февраля 2013 года | Фалева Т.В. |
| 24. | Встреча и регистрация участников и гостей фестиваля | 9 февраля 2013 год | Белова Л.К. |
| 25. | Цветы для матерей погибших воинов-интернационалистов для вручения на фестивале | 9 февраля 2013 | Савицкас М.С. |
| 26. | Встреча и размещение участников и гостей фестиваля | 9 февраля 2013 год | Макарова Е.С. |
| 27. | Организация питания участников фестиваля | 9 февраля 2013 год | Серебрякова О.В. Рамазанова В.В. |
| 28. | Организация работы кураторов | 9 февраля 2013 | Макарова Е.С. |
| 29. | Встреча и размещение участников автопробега | 9 февраля 2013 год выезд 9.00 ч. с ВСШ-2 | Левченко М.Н. |